南通市疾病预防控制中心八楼空调维修改造工程

施 工 招 标 文 件

招标单位：南通市疾病预防控制中心

二〇二二年十月

投标须知

前 附 表

| 序号 | 招 标 概 况 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：南通市疾病预防控制中心八楼空调维修改造工程 招标人：南通市疾病预防控制中心 工程总投资：约30万元 工程地点：南通市疾病预防控制中心 承包方式：包工包料 质量要求：相关工程验收规范合格标准 工期要求：14日历天 招标内容：南通市疾病预防控制中心八楼空调维修改造工程。具体以工程量清单为准，与实际不符处，根据清单和实际情况调整。 |
| 2 | 现场踏勘：投标单位自行踏勘，特别提醒：投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向招标人了解地形情况，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、及施工需要采用的防护措施及任何其它足以影响承包价的情况，并将本工程可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 中标结果公示时间：定标后三日内。 |
| 3 | 投标文件递交截止时间：2022年11月3日15时00分止 地点: 南通市疾病预防控制中心四楼第二会议室，如有变动另行通知。 |
| 4 | 开标时间：2022年11月3日15时00分 地点: 南通市疾病预防控制中心四楼第二会议室，如有变动另行通知。 |
| 5 | 招标答疑、补充通知、中标结果等，各投标人由招标人另行通知。 |
| 6 | 联合体：本次招标活动不接受联合体投标。 |

特别提醒：

- 投标单位的法定代表人或其委托的代理人须携带身份证原件出席开标会议，否则作废标处理。

- 本次招标由代理机构向各投标人收取招标文件资料费300元/份（现金），无论是否中标，该费用不予退还。

3、联系方式：18118943865。

4、解释：本招标文件的解释权属于招标单位，如因招标人的原因，招标人有权终止本项目，所有损失均由投标人自行承担。

1、招标方式

本工程招标方式：公开招标。

2、资金来源

本工程资金来源：财政。

3、投标人资格要求

3.1申请人资质类别和等级：具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质且具有安全生产许可证的独立法人企业。

3.2项目经理资质和要求：项目经理具有建筑工程专业贰级或机电工程专业贰级及以上注册建造师资格；且项目经理目前无在建工程（如发生投诉或反映，被反映人需提供项目所在地建设行政主管部门出具的该项目经理无在建项目的书面证明）同时应具有B类安全生产考核合格证，项目负责人必须是投标人本单位正式职工。

3.3中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目经理（项目负责人）。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每天1000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。项目经理不到位扣2万元人民币（在履约保证金中扣除，不足部分扣除相应工程款）。

4、工期

本工程工期为14日历天，中标人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如因中标人原因延误工期的，中标人应承担违约责任，按每拖延一天向招标人支付1000元违约金。如因招标人原因并且符合工程工期顺延的情况，经监理和招标人签证确认后顺延。

5、资格审查方式

本工程采用资格后审办法确定投标人。

6、投标有效期

本工程投标有效期为45日历天。

7、投标保证金及履约保证金

7.1投标保证金：人民币伍仟元整（￥5000.00元），投标人须在开标前将投标保证金打入指定保证金账户（备注单位名称和项目名称）。未中标候选的开标后退换，中标候选人的在中标人签订合同后退还，中标人在签订合同并交纳履约保证金（工程中标价款的10%）以后退还。拒不缴纳履约保证金的，视同放弃中标资格，没收投标保证金。

注：名称：江苏昱丰华项目管理有限公司

账号：3209824401201000088347

开户号：江苏大丰农村商业银行股份有限公司城中支行

注：请各投标单位提前缴纳保证金并自行查看各自保证金到账情况，于投标截止时间未到账的投标单位不得参加会议且后果自负，招标人及第三方机构不作任何解释。

7.2履约保证金：投标人提供的履约保证金为中标价的10%，合同签署的同时向招标人缴纳履约保证金，待合同期满且经验收合格后，招标人向中标人无息退还履约保证金。

7.3除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，没收其投标保证金，已中标的，招标人将取消其中标资格：

7.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

7.3.2中标后放弃中标项目的；

7.3.3中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

7.3.4中标后不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

7.3.5投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、围标、挂靠、恶意投诉，干扰招投标活动，经查属实的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标人将其不良行为记录在网上公告，公告期间其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标，公告期3个月。

8、投标报价方式：

8.1本招标项目采用固定单价报价，建设工程施工合同采用“固定单价合同”。投标人投标报价时应按招标人提供的工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价，投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价及总报价。中标后竣工结算时综合单价不予调整，招标人不接受任何基于投标人对单价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何差错而引起的任何补偿。

9、投标报价的计价方法

9.1本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50587-2013））。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间前以书面形式向招标人提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、暂列定额、暂估材料的单价等进行调整。对施工中发生的所有措施费及可预见费用由施工单位自行考虑，计入总价。

9.1.1综合单价法：分部分项工程量的单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。综合单价的组成应根据设计文件（施工图纸）、拟建工程施工组织设计、项目清单的工作内容、项目特征、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》确定。措施项目费（是指完成本工程项目施工所必须采取的措施所发生的费用）和其他项目费、规费、税金等应根据《江苏省建设工程费用定额》2014营改增后执行。投标人在投标报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价。除合同约定外，中标后综合单价不可调整。

10、 投标报价

10.1投标报价应是投标人在承诺的质量目标和工期目标内为完成招标文件（含施工图纸和工程量清单，图纸与实际不符的，以清单和实际情况为准）所确定的招标工程范围的全部内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本、利润、税金、总承包费、风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护、开办费、技术措施费、为完成竣工验收所需的企业检验试验费用、以及各种管线、建设物、构筑物的加固围护等所需的全部费用的价格体现，投标报价包含供电部门验收通电的一切费用。

10.2 投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，除本招标文件和合同约定可以调整的因素外，在合同实施期间其他任何因素变化而变动，投标人在投标报价时应充分考虑本工程项目合同的风险；

10.3部分特种材料作为暂估价材料，所涉及的清单子目，投标人投标报价时须填报施工费用，其材料价格按招标人提供的材料暂估单价进入报价，不允许投标人投标报价时进行让利，但材料消耗量各投标人自行确定，竣工结算时不再调整。《其他项目清单与计价汇总表》中暂列金额和暂估价的费用不允许投标人让利，必须按招标人提供的金额填报。若投标人擅自让利，评标委员会将可能会对投标人做出不利投标人的决定。

10.4投标人可以根据施工组织设计中拟采用的施工规划自行补充措施项目，但不允许措施项目不报价；措施项目费用内容的划分，应按江苏省计价定额费用计算规则执行；

10.5投标人在投标报价时未填报单价的分部分项工程量清单项目，招标人视为已包括在工程量清单计价的其他单价中，无论何种原因使该清单项目发生工程量的变更，结算时均不作调整；

10.6除计价规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位，投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文，投标报价统一采用人民币作为计量单位。

11、材料设备供应

11.1  除招标文件中确定“其他项目清单与计价汇总表”中暂估价材料、专业工程暂估价项目中的材料以及工程量清单中发包人供应材料为甲控乙供外，其余材料均由中标人自行组织采购，凡由中标人采购的材料，中标人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责并承担相关费用。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用（特殊装饰材料按甲供材料处理）。

11.2  甲供（控）材料设备供应：

材料为甲控的，承包人应至少提前提请发包人进行市场调查，但承包人应负责质量把关，确保材料无质量问题，并经发包人签证认可品牌和价格后，方可采购；如发包人签证认可的价格，承包人不予采购的，一律改为甲供材，由发包人负责采购。

材料采用甲供的，即发包人供应的材料（如果有），中标人应提前向招标人提供所需材料计划，包括：材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，招标人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知中标人，由中标人派人和招标人共同清点，由中标人接收，其材料的质量由中标人把关，招标人按约定支付有关费用；

11.3  中标人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，中标人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

12、招标控制价

12.1本工程招标控制价为300000元。

12.2 招标人将拒绝高于招标控制价的投标报价。

税 金：指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。本工程税率为9%。

13、评标办法

本工程评标办法采用合理低价法，评标委员会按评标办法推荐有排序的3名中标候选人。

14、投标文件的编制

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的文件将被拒绝。

投标文件正本一份，副本三份。

15、投标文件应包括的内容

15.1投标文件封面

15.2 法定代表人身份证明书；

15.3 授权委托书（如有授权）；

15.4 投标函（允许另附一个详细说明）；

15.5工程量清单报价文件；

15.6投标人营业执照（副本）复印件；

15.7投标人资质证书（副本）复印件（注：提供加盖单位公章的复印件需清晰，能够通过智能手机终端的应用程序扫描资质证书上的二维码获取资质证书查询相关信息）；

15.8 投标人安全生产许可证（副本）复印件

15.9有效的二级及以上建造师注册证书复印件；

15.10项目经理安全生产考核（B类）合格证书复印件；

15.11招标公告要求的社保证明材料。

以上材料装订成册一式四份，正本一份，副本三份，复印件必须加盖本单位公章。

15.2、15.3、15.6-15.11为资格审查内容，缺少或不符合要求的资格审查不通过。

16、投标文件的装订、密封与标志

16.1 投标人须将投标标书正副本封面加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封并装入密封袋（封袋大小、数量可根据需要自行制作），并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号、标段号。

投标人的投标文件不得采用活页夹、拉杆夹、夹杆夹等可拆换内页的装订形式，否则作废标处理。

16.2投标文件正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封；正本一份副本三份合并装袋密封，并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称，并加盖投标人公章。

16.3所有投标文件装入封袋后在封口处密封并加盖投标人公章。

16.4所有标书均须加盖骑缝印章（包括投标单位印章或法定代表人印章）。

16.5投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

17、以下情况为废标：

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标：

17.1投标文件中的标书封面、授权委托书、投标承诺书未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章（或委托代理人签署）的，或者企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书原件，或工程量清单计价成果文件中的工程量清单报价表、投标总价表要求盖章，但章印不全的；

17.2开标前未按招标文件要求提供投标保证金的；

17.3未按招标文件规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

17.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

17.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

17.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格审查时不一致的；

17.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

17.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

17.9投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

17.10不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

17.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

17.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

17.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

17.14经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

17.15组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

17.16投标文件未按招标文件要求密封、装订和标志的；

17.17对招标文件中要求的承诺内容未做出明确承诺的；

17.18在开标评标过程中，投标单位人员违反规定滞留开标现场、扰乱秩序、酗酒、大声喧哗、影响开标评标工作或采取其他方式对招标人和评委施加影响的。

17.19改变招标文件提供的工程量清单的计量单位、工程数量的。

17.20招标文件规定的其它废标情况。

18、授予合同

18.1招标代理费：本次招标代理费3000元。投标人在投标报价时须考虑此费用的支出，招标人不另行支付此部分费用。招标代理费在领取中标通知书时由中标单位向代理公司支付。专家评审费按实收取，也由中标单位支付。

18.2招标人在中标候选公示结束后发布《中标通知书》，招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起5个工作日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同。不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

19、工程付款

双方约定的工程款（进度款）支付方式：本工程无预付款，竣工验收合格后付至合同价款的60%，工程审计结束后付至审定价的97%，余款待质保期满后付清。质保期：两年。

注：按以上付款进度，无任何利息补偿，本工程竣工决算最终按具有执业资格的造价咨询机构的审计结论作为双方工程结算依据。

20、合同定价方式与工程结算

20.1本工程招标人提供工程量清单的部分采用“固定单价”合同，合同实施过程中综合单价不作调整（但招标文件和合同约定允许调整除外）。

20.2工程结算方式为：中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、发包人供应的材料或设备价格及上述三项的规费和税金）±变更工程量×中标综合单价。

工程竣工结算价=分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用+规费+税金。无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，招标人要求投标人的投标报价应为完成工程量清单和施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。最终以招标人委托的有执业资格的工程造价咨询机构审核或经政府审计部门审查确认后的工程竣工结算价为准。其中，由中标人代交纳的相关规费等费用，在最终结算时凭缴费发票进入结算总价中。

21、施工安全

1、此工程必须确保安全生产，若发生不安全问题，由承包人自行负责处理并承担一切责任。

2、由于新型冠状肺炎疫情的影响，各投标单位应增强风险防范意识，并按《南通市住房和城乡建设局关于印发<南通市新冠肺炎疫情后建设工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见>的通知》（通住建市【2020】78号）执行。

3、由于新型冠状肺炎疫情的影响且招标人单位的特殊性，投标单位须将因防疫要求所带来的所有费用成本考虑进投标报价中，结算时不予调整。中标单位项目组成员须满足疫情防控要求，不得延误工期。

22、分包与违约责任

本工程不得分包和转包。违约责任按照《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

23、其他须说明情况

1、本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由承包人自行协调处理，与发包人无关。

2、中标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。若中标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

3、承包人在开工前将施工方案和甲方确定后，方可施工。

评标办法

（资格后审、合理低价法）

本项目招标评标办法采用合理低价法，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的 1-3 名中标侯选人。

一、评标办法

本工程评标工作按以下（一）、（二）、（三）、（四）项顺序进行：

（一）资格审查

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的原件进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

（二）符合性评审

投标人的资质等级符合招标文件的要求，投标人承诺招标文件中的工期、质量要求，投标人投标函承诺满足招标文件中的工期、质量要求，对投标文件的有效性、完整性、响应性进行评审，符合以上条件者予以通过。

（三）商务性评审

（1）投标人的投标文件未被认定为废标；

（2）投标人的报价不高于招标控制价；

（3）投标人未遗漏或改变招标文件中规定的不可竞争费用；

（4）为防止出现过低报价造成恶意竞争，投标人报价低于Z的视同低于企业成本，作废标处理。Z值具体的计算方法为：【若有效投标人少于3家时（包含3家），不进行此项评审；若3＜有效投标人＜5家时，则取所有有效投标人投标报价进行一次平均；若5≤有效投标人＜10家时，去掉一个最高价和一个最低价后进行一次平均；若有效投标人≥10家时，按有效投标报价由高到低去除有效投标人数量*20%（四舍五入取整）的最高报价的投标人和按报价由低到高去除有效投标人数量*20%（四舍五入取整）的最低报价的投标人后进行一次平均；（末位投标报价相同的均去除）】。

（四）中标候选人的推荐

对于通过资格审查、符合性评审和商务性评审的投标人，评标委员会按其投标报价由低到高推荐1-3名有排序的中标候选人；投标人的投标报价相等时，由评标委员会通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

二、定标办法：

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人并确定排名第一的中标候选人为中标人，经过中标候选公示后确定最终中标人。

如中标人无正当理由放弃中标、或未在规定时限内按招标文件要求提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，但招标人将没收原中标人的投标保证金以弥补第一、第二中标候选人的报价差额，不足部分由放弃者给予赔偿，以此类推。

对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、有不符合法律、法规规定，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

4、评标中发现招标文件中有自相矛盾的问题，而在投标答疑中未能得到澄清处理的，应当统一采取剔除该项因素后再评标的措施。

5、违法违纪行为：在本项目招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

6、特殊情形下，评标基准价调整方式：除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（格式一）

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

（格式二）

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的          （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                          工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：           年龄：

单  位：             部门：           职务：

身份证号：

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：      年   月   日

（格式三）

投 标 函

（招标人）                                                  ：

1、根据已收到的                                     工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）           元      角      分（￥：            元）的总价承包本招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并确保在       日历天完成全部项目。

3、本工程质量确保达到国家合格标准，我方保证本工程质量目标为       。

4、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名）作为本工程项目部的项目负责人。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在南通市参加政府投资工程招投标的资格。

7、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、南通市现行各项招投标管理规定，严格遵守《市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                     （盖章）

单 位 地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：          年         月

（格式四）

南通市疾病预防控制中心空调维修改造工程

施 工 投 标 文 件

投 标 人（法人章）

法定代表人（签字或盖章）

或委托代理人

日    期：        年    月    日